## Feuille 1
Action | Date de début d'action | Temps (heure) prévisionnel | Temps (heure) effectif | Membre |  |  |  | Priorité (1haute) | Commentaire
|  |  |  | Antoine | JF | Julien | Salim
Scénarios concrets | 2015-09-21 | ? | 4h~5h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Glossaire métier | 2015-09-28 | 0.25 | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 2
Définition des CU partie 1 | 2015-10-02 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Concept, Type, Définition
Définition des CU partie 2 | 2015-10-07 | 0.2 | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 | Précision des définitions
Diagrammes d'états (papyrus) | 2015-10-08 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Diagrammes de classes (papyrus) v1 | 2015-10-08 | 0.5 | 0.75 | 1 |  | 1 |  | 1
Préparation rendu 1 | 2015-10-07 | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Rédaction, Mise en page ... etc
Ebauche cahier de conception | 2015-10-09 | 1.5 | en cours |  | 1 |  |  | 3 | créations de schéma de fonctionnement de l'application.
Scénarios abstrait | 2015-10-12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | nécéssité de revenir sur des points au fil de l'avancée.
Créer la rubrique exigence non fonctionnelle | 2015-10-12 | 0.5 | 0.3 |  | 1 |  |  | 3 | nous avons évoqué les temps de réponses de l'appli.
Correction rendu 1 diagramme d'état | 2015-10-12 | 0.5 | 0.25 | 1 |  |  |  | 1 | ajout des sous classes du CRUD
Correction rendu 1 diagramme de classe | 2015-10-12 | 0.25 | 0.25 |  |  | 1 | 1 | 1 | l'objet administrateur a été remplacé.
Correction rendu 1 Scénarios | 2015-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | a quatre
Ordonnancement des CU | 2015-10-19 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 1
Glossaire de l'ingéniérie des besoins | 2015-11-02 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1 |  | 1
Description txt des scénarios des CU | 2015-11-02 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
Définition et Redaction des points 1.1 et 1.2 | 2015-10-31 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  |  | 2
Préparation rendu 2 | 2015-11-04 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ajouter un sommaire au compte rendu | 2015-11-08 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | pour le prochain rendu.
Correction rendu 2 : Scénarios abstrait | 2015-11-23 | 1 | 1.25 |  |  |  |  | 1
Diagrammes de classes (papyrus) v2 | 2015-11-02 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | approfondissement du diagramme.
Diagramme de séquence simplifié : systeme | 2015-11-11 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 1
Diagramme de séquence complet | 2015-11-03 | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 1
Maquette HTML | 2015-11-16 | 8 | 10 |  |  |  |  | 1 | utilisation d'angular
Description de l'architecture logicielle | 2015-12-02 | 1 | 1.5 |  |  | 1 |  | 1
Glossaire actualisé | 2015-12-04 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 1
Préparation rendu 3 | 2015-12-04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1